## Sheet1
标题 | 用户故事 | 优先级 | 进度 | 初始估计 | 理想时间
用户注册 | 作为一个用户，我希望提供一个注册功能，让我成为该产品用户，保障我的权益 | 98 | done | 0.5 | 0.5
用户登录 | 作为一个用户，我希望有登录功能，让我享受更多的权限和功能 | 97 | done | 0.5 | 0.5
商家注册 | 作为一个商家，我希望有注册功能，让我使用这个平台（产品） | 95 | done | 0.5 | 0.5
商家上架商品 | 作为一个商家，我希望我可以在这个平台上架商品，让更多的顾客知道我的产品，来获取更多利益 | 96 | done | 0.5 | 0.5
用户商品加购物车 | 作为一个用户，我希望我可以把我想要的商品放入购物车，来为我的选择和结算提供便利 | 94 | done | 1 | 1
用户商家聊天 | 作为一个用户，我希望我可以和商家聊天，以解决我的疑惑 | 92 | not done | 3 | 3
搜索商品 | 作为一个用户，我希望我可以搜索商品，以便快速找到我想要的 | 88 | done | 0.5 | 0.5
用户修改信息 | 作为一个用户，我希望我可以修改我的信息，以便在我的信息发生变化时可以及时更正 | 80 | done | 0.5 | 0.5
用户提交订单 | 作为一个用户，我希望我可以提交我的订单，提交后以便在订单中查看订单和告诉商家我所需要 | 86 | done | 0.5 | 0.5
商家查看订单 | 作为一个商家，我希望我可以查看订单，以便根据订单状态，对订单进行操作 | 87 | done | 0.5 | 0.5
商家修改订单 | 作为一个商家，我希望我可以修改订单，以便在用户提出要求时可以及时修改订单 | 76 | done | 0.5 | 0.5
商家修改信息 | 作为一个商家，我希望我可以修改我的信息，以便在我的信息发生变化时可以及时更正 | 78 | done | 0.5 | 0.5
用户查看订单 | 作为一个用户，我希望我可以查看我的订单，以了解我的消费情况以及我的订单状况 | 70 | done | 0.5 | 0.5
商家查看业绩 | 作为一个商家，我希望我可以查看我的业绩，以便及时对销售策略进行调整获取更多利益 | 60 | done | 0.5 | 0.5
用户注销 | 作为一个用户，我希望我可以在我不想使用这个平台的时候注销我的账户，用以保护我的身份信息 | 50 | done | 0.5 | 0.5
商家注销 | 作为一个商家，我希望我可以在我不想使用这个平台的时候注销我的账户，用以保护我的身份信息 | 52 | done | 0.5 | 0.5
用户查看商品信息 | 作为一个用户，我希望当我看中一件商品时，可以查看商品的信息，来帮我做出选择 | 90 | done | 0.5 | 0.5
商家修改商品信息 | 作为一个商家，我希望我可以修改商品的信息，当商品信息发生变化时帮助顾客做出选择 | 89 | done | 0.5 | 0.5
后台审核商家 | 作为一个管理员，我希望我可以审核商家的信息，来判断商家是否适合在这个平台运营 | 91 | done | 0.5 | 0.5
后台给商家发出警戒 | 作为一个管理员，我希望在商家做出违规行为时，向商家发出警戒 | 40 | not done | 3 | 3
用户评价 | 作为一个用户，我希望我可以对我所购买的商品进行评价，提出我的看法，帮助商家和其他了解此商品 | 42 | done | 1 | 1

## Sheet2
备录冲刺项 |  | 负责人 | 状态 | 时长
作为一个商家，我希望我可以在这个平台上架商品，让更多的顾客知道我的产品，来获取更多利益 | 前台界面 | 赵晨鹤 | done | 0.3
| 后台实现 | 王秋月 | done | 0.3
| 图片剪切 | 张帅 | done | 0.5
作为一个用户，我希望我可以把我想要的商品放入购物车，来为我的选择和结算提供便利 | 前台界面 | 王秋月 | done | 0.5
| 后台实现 | 赵晨鹤 | done | 0.5
| 商品价钱计算 | 张帅 | done | 0.5
| 相似商品推荐 | 王秋月 | done | 0.5
作为一个商家，我希望我可以修改商品的信息，当商品信息发生变化时帮助顾客做出选择 | 前台界面 | 张帅 | done | 0.3
| 后台实现 | 赵晨鹤 | done | 0.3
| 商品信息展示 | 王秋月 | done | 0.5
| 商品删除 | 赵晨鹤 | done | 0.3
作为一个管理员，我希望我可以审核商家的信息，来判断商家是否适合在这个平台运营 | 前台界面 | 赵晨鹤 | done | 0.3
| 后台实现 | 王秋月 | done | 0.3
| 商品信息审核 | 张帅 | done | 0.5